Afin de réaliser une planification optimale, l’entreprise a décidé de mettre en place un diagramme de GANTT pour une production de 80 autos tamponneuses, dont les caractéristiques sont notées dans le tableau ci-dessous (les étapes E, F, G et H se produisant sur plusieurs postes) :

| Activités | Etapes | Antériorité | Temps(mn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Réception de l'OF | A | Aucun | 10 |
| Réception des matières | B | A | 20 |
| Préparation des productions (coques et enjoliveurs) | C | B | 20 |
| Réglage de la presse à injecter | D | A | 10 |
| Production des coques (fabrication et finition) | E | C | 200 |
| Production des enjoliveurs | F | C | 30 |
| Décoration des enjoliveurs | G | F | 60 |
| Assemblage de la voiture | H | E et G | 120 |

- Tracer le diagramme de PERT

- Tracer le diagramme de GANTT  (1carreau égale 20 minutes)

NB:La tache A est déjà positionnée comme exemple.

| Tpsmin | 20 |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Au bout de combien de minutes, l'ensemble des étapes seront réalisées