- Introduction

Le PERT (Programm of Evaluation and Review Technic) est une technique d’ordonnancement basée sur la théorie des graphes, visant à optimiser la planification des tâches d’un projet.

Cette technique a été conçue par la marine américaine en 1958 pour coordonner les tâches du projet « POLARIS ».

Compte tenue de son efficacité, elle s’est rapidement imposée au détriment du diagramme de GANTT.

- Méthode de construction du PERT

Le recours au PERT suppose qu’aient été identifiées les différentes tâches nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que leur durée et leurs tâches antérieures.

Ces informations sont alors synthétisées dans un tableau.

| Tâche | Durée | Antériorité |
| --- | --- | --- |

- Convention de base d’un PERT

Le PERT permet de représenter l’ensemble des tâches sur un graphe orienté, à partir duquel il sera possible d’identifier leurs dates au plus tôt et au plus tard et de calculer leurs marges.

Les principales conventions d’un réseau PERT sont les suivantes:

- chaque tâche est représentée par un rectangle,

- les transitions entre tâches sont représentées par des flèches.

Tâche A

Tâche B

Tâche A

Tâche B

Tâche A

Tâche B

Tâche A

Tâche B

Le graphe possède en plus 2 tâches:

 début,

 fin.

Fin

Tâche X

Tâche A

Début

- Lecture d’un PERT

Le graphe se lit de la gauche à la droite, c’est-à-dire de l’étape début à l’étape de fin.

Une nouvelle tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches préalables à sa réalisation sont terminées.

Une nouvelle tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches préalables à sa réalisation sont terminées.

Celui-ci relie les « tâches critiques » qui sont des tâches dont le retard impliquera un retard effectif du projet.

- Exemple

| Tâche | Durée | Antériorité |
| --- | --- | --- |
| A | 4 |  |
| B | 7 |  |
| C | 2 | A,B |
| D | 12 | B |
| E | 3 | C |
| F | 6 | C,D |
| G | 2 | F |

Tracer du graphe :

Durée du projet :

Calcul des marges des différentes tâches :

On recherche le chemin critique :